Приложение

к решению Собрания депутатов

МР «Карабудахкентский район»

от 05.10.2021 г. № 54

**Информация**

**О реализации национальных проектов на территории муниципального района «Карабудахкентский район» в 2020-2021 гг. и задачах на 2022-2024 годы.**

В целях реализации в Республике Дагестан Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» принят Указ Главы Республики Дагестан от 3 сентября 2018 года № 94 «О реализации в Республике Дагестан Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии с данным Указом администрацией муниципального района «Карабудахкентский район» ведется работа пореализации национальных проектов на территории Карабудахкентского района.

В 2020 году район участвовал в реализации
8 из 12 национальных проектов:

1. **«Демография»**
2. **«Здравоохранение»**
3. **«Образование»**
4. **«Жилье и городская среда»**
5. **«Экология»**
6. **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**
7. **«Цифровая экономика»**
8. **«Культура»**

По четырем оставшимся нацпроектам

**«Наука»**

**«Малое и среднее предпринимательство»**

**«Международная кооперация и экспорт»**

 **«Производительность труда и поддержка занятости»**

район не участвует ввиду специфики данных проектов, так как данные нацпроекты реализуются исполнительными органами Республики Дагестан.

По всем проектам в рамках национальных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») сформированы паспорта и планы мероприятий; заключены соответствующие соглашения с региональными органами исполнительной власти.

**Общий объем финансирования** по всем проектам **на 2020 год** составил **113,05 млн рублей**.

**Кассовое исполнение** по итогам 2020 года составляет **113,05 млн рублей**, что составляет **100%** от общего объема выделенных средств.

**Заключено 69 контрактов** из 69 запланированных на 2020 год, что составляет **100%** на общую сумму 113 млн рублей или 100% от общего объема финансирования.

Карабудахкентский район является одним из лидеров в республике по реализации национальных проектов. Безусловно эта заслуга руководства района и ответственности взятое на себя главой района Амиралиевым Махмудом Гусейновичем.

В разрезе национальных проектов

1. **Национальный проект «Демография»**

Национальный проект «Демография» включает в себя 5 федеральных проектов, реализация которых проводится органами исполнительной власти Республики Дагестан (Минтруд РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД, Минспорт РД и Минсельхозпрод РД) реализуются следующие региональные проекты:

*1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;*

*2. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»;*

*3. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;*

*4. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;*

*5. «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».*

* Из 20 детских садов ставшихся в республике 3 детских сада реализуются в районе, для детей от 1,5 до 6 лет: Детского сада на 250 мест с.Карабудахкент контрактная стоимость объекта -200 млн.руб. объем выполненных работ 100%

Кассовое исполнение 129 млн.руб.

 Ввод объекта запланирован до конца 2021 года

1. Детского сада на 200 мест в с.Доргели контрактная стоимость объекта -173 млн.руб. объем выполненных работ 100% Кассовое исполнение 170 млн.руб

 Ввод объекта запланирован до конца 2021 года

1. Детского сада на 120 мест в с.Джанга контрактная стоимость объекта -107 млн.руб. объем выполненных работ 70% Кассовое исполнение 49 млн.руб

 Ввод объекта запланирован к концу 2021 года

Разработаны и внедрены 10 муниципальных программ общественного здоровья среди которых и наш район.

Кроме того, созданы межведомственные экспертные группы с участием представителей общественности и волонтерских организаций.

**II. Национальный проект «Здравоохранение»**

В Республике Дагестан Министерством здравоохранением Республики Дагестан реализуется 7 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

 *«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* проведен ремонт ЦРБ Карабудахкентского района объем финансирования 32 млн рублей.

Так же на территории района реализуется программа «Земский доктор»

Идет проработка на следующие отчетные годы включение в федеральные и республиканские программы завершение строительства Родильного дама в с.Карабудахкент.

**III. Национальный проект «Образование»**

Национальный проект «Образование» включает в себя 7 федеральных проектов, в целях реализации которых Министерством образования и науки Республики Дагестан реализуются следующие региональные проекты:

*1. «Современная школа»;*

*2. «Успех каждого ребенка»;*

*3. «Цифровая образовательная среда»;*

*4. «Поддержка семей, имеющих детей»;*

*5. «Молодые профессионалы»;*

*6. «Учитель будущего»;*

*7. «Социальная активность».*

 Открыты Центры образования «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций.

1. Обновлена материально-техническая база ГКОУ РД «Карабудахкентская специальная (коррекционная*)* общеобразовательная школа интернат». Капитальный ремонт СОШ №1 в с. Карабудахкент

сумма контракта 1 822 862

1. Капитальный ремонт СОШ №2 в с. Карабудахкент

сумма контракта 2 036 026

1. Капитальный ремонт СОШ №3 в с. Карабудахкент

сумма контракта 1 615 910

1. Капитальный ремонт СОШ №1 в с. Какашура сумма контракта 1 828 611
2. Капитальный ремонт СОШ в с. Сираги сумма контракта 1 746 448
3. Капитальный ремонт СОШ в с. Джанга сумма контракта 1 699 813
4. Капитальный ремонт СОШ в с. Ленинкент сумма контракта 1 355 555
5. Капитальный ремонт СОШ№1 в с. Параул

сумма контракта 1 572 934

Региональный проект *«Успех каждого ребенка»*

В общеобразовательных организациях, созданы условия для занятий физической культурой и спортом в 2020 г., проведен ремонт спортивного залов школы Гимназия. Открыты спортивные площадки «воркаут». В районе реализуется программы земский учитель.

Запланированы на следующие 2022-2024 годы строительство 7 новых школ в с.Карабудахкент, Аданак, Параул, Зеленаморск, Новый Парул, Какамахи, Губден. Также подготовленный проект по незавершенной школе №5 с.Карабудахкент зашёл на государственную экспертизу проектов.

**IV. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

1. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Карабудахкент сумма контракта 2 147 762,22
2. Создание спортивной площадки в с. Карабудахкент подрядчик

 сумма контракта 2 147 766,20

1. Организация освещения территории в с. Карабудахкент подрядчик сумма контракта 2 147 688
2. Организация пешеходных коммуникаций с.Карабудахкент подрядчик сумма контракта 2 147 762
3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Губден подрядчик сумма контракта 2 430 887
4. Создание спортивной площадки в с. Губден подрядчик сумма контракта 2 139 206
5. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Гурбуки подрядчик сумма контракта 2 141 399

 **Подпрограмма «Доступная среда»**

**1.** Поставка оборудования в рамках программы «Доступная среда» для СОШ в с. Доргели

 Сумма контракта 2 995 032,57

**2.** Поставка оборудования в рамках программы «Доступная среда» для МДБОУ «Бекенез» сумма контракта 1 238 694

**Подпрограмма «Местные инициативы»**

1. Администрация МР «Карабудахкентский район»

Ремонт моста в с. Губден стоимость контракта

 4 935 268,62

1. Устройство сети ливневой канализации (водостоков) в с. Губден

Муниципальное образование «сельсовет Губденский» подрядчик стоимость контракта 1 946 326,50

1. Администрация МР «Карабудахкентский район»

Реконструкция футбольного поля в стадионе Бекенез в с. Карабудахкент подрядчик стоимость контракта 4 096 205,65

**4.** Строительство футбольного поля в с. Аданак

Муниципальное образование «село Аданак»

 Стоимость контракта 1 908 256,34

**5.** Благоустройство территории у здания администрации в с. Уллубийаул

Муниципальное образование «село Уллубийаул»

 Стоимость контракта 1 485 405

**6.** Строительство футбольного поля в с. Карабудахкен

Муниципальное образование «село Карабудахкент»

 Стоимость контракта 1 513 138,62

**7.** Прокладка водопровода в п. Манас

Муниципальное образование «п.Манас»

 Стоимость контракта 1 379 772,90

**8.** Строительство футбольного поля в с. Гурбуки

Муниципальное образование «село Гурбуки»

 Стоимость контракта 1 390 454,20

**9.** Строительство футбольного поля в с. Какашура

Муниципальное образование «сельсовет Кака-Шуринский»

Стоимость контракта 1 705 516

**10.** Строительство резервуара питьевой воды емкостью 500м3 в с. Параул Стоимость контракта 1 776 018,05

В 2021 году ввиду урезания финансов прошли всего два проекта на общую сумму 6,008 млн рублей

**Подпрограмма «Комфортная городская среда»**

**1.** Благоустройство общественной территории сквера возле Дома культуры по ул. Центральная в с. Гурбуки сумма контракта 4 795 360

**2.** Благоустройство общественной территории пешеходной зоны прилегающая к скверу по ул. Абдуллаева №1 в с. Губден сумма контракта 6 727 850

**3.** Благоустройство общественной территории сквера по ул. Зухумова с. Джанга сумма контракта 1 319 580

На 2021 года прошли 7 проекта на общую сумму24,356 млн рублей

**V. Национальный проект «Экология»**

В рамках реализации регионального проекта *«Чистая вода»* в 2020 году завершено строительство

1. Межрайонный водопровод Сергакалинский и Карабудахкентский район 8.3 км. 25 млн руб.
2. Реконструкция источника «Бекенез» 2019-20 гг. 100 млн.руб.
3. Водоснабжение селения Грубуки – Губден от водохранилища на реке Халагор 176 млн руб. 2020г.

**Проектированы**

1. Строительство водопровода с.Доргели 15 км. Стоимость 64 млн. руб. + водоочистные сооружения.
2. Строительство водопровода с.Какашура Какамахи 17 км. +водоочистные сооружения.
3. Проектируется строительство водопровода с.Гели на 2021 г.

 **VI. Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»(нацпроект «БКАД») включает в себя 3 федеральных проекта, в целях реализации которых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан реализуются следующие региональные проекты»:

*1. «Дорожная сеть»;*

*2.**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;*

*3. «Безопасность дорожного движения».*

В рамках реализации регионального проекта *«Дорожная сеть»* в 2020 году по объектам регионального значения и улично-дорожной сети
**1.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Абакарова в с. Ленинкент сумма контракта

1287 715,76

**2.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Ахмедова Гарумова в с. Губден сумма контракта 4

092 263,86

**3.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Абдулвагабова в с. Губден сумма контракта 484 442

**4.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая в с. Гурбуки

 сумма контракта 1 791 535,32

**5.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Школьная в с. Гурбуки

 1 284 090,41 подрядчик ООО «МИР»

**6.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая в с. Доргели сумма контракта 1 344 227,40

**7.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Шихаева в с. Гели сумма контракта 532 885,35

 **8.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Шихсаидова в с.Параул

 сумма контракта 650 158,33

**9.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Изиева в с. Параул сумма контракта 844 860

**10.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Ленина в с. Аданак сумма контракта 521 832

**11.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Дахадаева в с. Зеленоморск сумма контракта 422 714 подрядчик

**12.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Умаханова в п. Ачису сумма контракта 362 013

**13.** Ремонт дорожного покрытия по ул. 1-я Линия в с. Агачаул сумма контракта 611 104

**14.** Ремонт дорожного покрытия по Алимпаши-Салаватова в с. Уллубийаул сумма контракта 1 171 707,02

**15.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Школьная п. Манас сумма контракта 1 805 917,70

**16.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Мутаева Мутая в с. Губден сумма контракта

2 284 885,22

**17.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Казбекова в с. Манаскент сумма контракта

1 696 888,92

**18.** Ремонт дорожного покрытия по ул. З.Яхъяева в с. Какашура сумма контракта 1 774

974,53

**19.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Гасана Абдуллаева в с. Карабудахкент сумма

контракта 5 305 041,50

**20.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Шихсаидова в с. Параул (доп работы) сумма контракта 132 042

**21.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Шихаева в с. Гели (доп работы) сумма контракта 154

696

**22.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая с. Гели (доп работы) сумма контракта 412 924

**23.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Школьная в с. Гурбуки (доп работы) сумма контракта 416 687

**24.** Ремонт дорожного покрытия по ул. Мутаева Мутая в с. Губден

 сумма контракта 354 411

 На 2021 год запланированы мероприятия по дорожному фонду. Проведен 20 аукционов по 21 контракту, на общую сумму 36,199 млн рублей, по одному контракту не поступило заявок. Для снижения аварийности на дорогах установлено в районе 5 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения;

**VII. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»**

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает в себя следующие региональные проекты:

1. *«Цифровые технологии»;*
2. *«Цифровое государственное управление»;*
3. *«Информационная безопасность»;*
4. *«Информационная инфраструктура»;*
5. *«Кадры для цифровой экономики».*

Региональный проект *«Цифровые технологии»*

Специалист администрации района прошел обучение.

Проведена цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

**VIII. Национальный проект «Культура»**

Национальный проект «Культура» включает в себя 3 региональных проекта:

*1. «Культурная среда»;*

*2.**«Творческие люди»;*

*3. «Цифровая культура».*

В рамках проекта произведен капитальный ремонт 3 домов культуры.

1. Ремонт здания Муниципального казенного учреждения «Центр традиционной культуры народов России МО село Гурбуки» с. Гурбуки Карабудахкентского района сумма контракта

 2 515 310,25

**2.** Капитальный ремонт дома культуры в с. Доргели Карабудахкентского района РД, сумма контракта 8 893 973

**3.** Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Центр традиционной культуры народов России Администрации МО «сельсовет Кака-Шуринский»» в с. Кака-Шура Карабудахкентского района РД сумма контракта 8 104 476

2021 году начато строительство нового Дома культуры в с.Губден.